## 시트1
[7 empty] | WEEK1 |  |  | WEEK2 | [6 empty] | WEEK3 | [6 empty] | WEEK4 | [6 empty] | WEEK5 | [6 empty] | WEEK6 | [6 empty] | WEEK7 | [6 empty] | WEEK8 | [6 empty] | WEEK9 | [6 empty] | WEEK10 | [6 empty] | WEEK11 | [6 empty] | WEEK12
[7 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
TASK | LEAD | START | END | 예상시간 | 진행률 | 걸린시간 | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F
|  | 2020-04-10 | 2020-04-15 | 5 | 50% | 4 | WEEK1 10 F: 1; WEEK1 11 S: 1; WEEK1 12 S: 0; WEEK2 13 M: 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Iteration Planning은 매 |  |  |  | WEEK1 10 F: 아이디어 선정; WEEK2 13 M: User story and Use case 작성; WEEK4 27 M: TDD (Test First (Driven) Develop, 테스트 및 개발; WEEK8 25 M: 승인 테스트 (고객이 만족 하는지); WEEK9 1 M: 고객이 만족하지 않은 부분과 추가된 요구사항 테스트 및 개발; WEEK11 15 M: Release
주기가 시작 할때 마다
[6 empty] | 진행도 | WEEK1 10 F: 83.33%; WEEK2 13 M: 33.33%; WEEK3 20 M: 44.44%; WEEK4 27 M: 0%; WEEK5 4 M: 0%; WEEK6 11 M: 0%; WEEK7 18 M: 0%; WEEK8 25 M: 0%; WEEK9 1 M: 0%; WEEK10 8 M: 0%; WEEK11 15 M: 0%; WEEK12 22 M: 0%