## 시트1
|  |  | 0: 계획 | 1: 완료 | 2: 연장 |  |  | WEEK1 |  |  | WEEK2 | [6 empty] | WEEK3 | [6 empty] | WEEK4 | [6 empty] | WEEK5 | [6 empty] | WEEK6 | [6 empty] | WEEK7 | [6 empty] | WEEK8 | [6 empty] | WEEK9 | [6 empty] | WEEK10 | [6 empty] | WEEK11 | [6 empty] | WEEK12
[8 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Main Plan | Detail Plan | LEAD | START | END | 예상시간 | 진행률 | 걸린시간 | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F
계획수립 | 아이디어 선정 | - | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2 | 100% | 2 | bar: WEEK1 10 F to WEEK1 11 S
| 사용자 분석 및 이해 | 박재성 | 2020-04-11 | 2020-04-16 | 6 | 33.33% | 6 | WEEK1 11 S: 1; WEEK1 12 S: 1; WEEK2 13 M: 0; WEEK2 14 T: 0; WEEK2 15 W: 0; WEEK2 16 T: 0
| 운영자 분석 및 이해 | 이상목 | 2020-04-11 | 2020-04-16 | 6 | 33.33% | 6 | WEEK1 11 S: 1; WEEK1 12 S: 1; WEEK2 13 M: 0; WEEK2 14 T: 0; WEEK2 15 W: 0; WEEK2 16 T: 0
웹페이지 생성 | 개발환경 구축 | 이준병 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2 | 0% | 2 | WEEK2 17 F: 0; WEEK2 18 S: 0
| UX 디자인 | 이진우 | 2020-04-18 | 2020-04-21 | 4 | 0% | 4 | WEEK2 18 S: 0; WEEK2 19 S: 0; WEEK3 20 M: 0; WEEK3 21 T: 0
| UI 디자인 | 윤동준 | 2020-04-18 | 2020-04-21 | 4 | 0% | 4 | WEEK2 18 S: 0; WEEK2 19 S: 0; WEEK3 20 M: 0; WEEK3 21 T: 0
웹페이지 개발 | 메인페이지 | 박재성 | 2020-04-22 | 2020-04-27 | 6 | 0% | 6 | WEEK3 22 W: 0; WEEK3 23 T: 0; WEEK3 24 F: 0; WEEK3 25 S: 0; WEEK3 26 S: 0; WEEK4 27 M: 0
| 게시판 | 이상목 | 2020-04-25 | 2020-05-02 | 8 | 0% | 7 | WEEK3 26 S: 0; WEEK4 27 M: 0; WEEK4 28 T: 0; WEEK4 29 W: 0; WEEK4 30 T: 0; WEEK4 1 F: 0; WEEK4 2 S: 0
| 운영자페이지 | 이준병 | 2020-05-01 | 2020-05-06 | 6 | 0% | 6 | WEEK4 1 F: 0; WEEK4 2 S: 0; WEEK4 3 S: 0; WEEK5 4 M: 0; WEEK5 5 T: 0; WEEK5 6 W: 0
| 마이페이지 | 이진우 | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 0% | 5 | WEEK5 4 M: 0; WEEK5 5 T: 0; WEEK5 6 W: 0; WEEK5 7 T: 0; WEEK5 8 F: 0
| 회원가입 기능 | 윤동준 | 2020-05-08 | 2020-05-16 | 9 | 0% | 9 | WEEK5 8 F: 0; WEEK5 9 S: 0; WEEK5 10 S: 0; WEEK6 11 M: 0; WEEK6 12 T: 0; WEEK6 13 W: 0; WEEK6 14 T: 0; WEEK6 15 F: 0; WEEK6 16 S: 0
| 부가 기능 | 박재성 | 2020-05-14 | 2020-05-22 | 9 | 0% | 9 | WEEK6 14 T: 0; WEEK6 15 F: 0; WEEK6 16 S: 0; WEEK6 17 S: 0; WEEK7 18 M: 0; WEEK7 19 T: 0; WEEK7 20 W: 0; WEEK7 21 T: 0; WEEK7 22 F: 0
| 웹페이지 품질 향상 | 이상목 | 2020-05-21 | 2020-05-26 | 6 | 0% | 6 | WEEK7 21 T: 0; WEEK7 22 F: 0; WEEK7 23 S: 0; WEEK7 24 S: 0; WEEK8 25 M: 0; WEEK8 26 T: 0
최종 테스트 | 동작테스트 | 이준병 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2 | 0% | 2 | WEEK8 27 W: 0; WEEK8 28 T: 0
| 오류검출 | 이진우 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2 | 0% | 2 | WEEK8 27 W: 0; WEEK8 28 T: 0
최종 점검 | 오류수정 | 윤동준 | 2020-05-29 | 2020-06-07 | 10 | 0% | 10 | WEEK8 29 F: 0; WEEK8 30 S: 0; WEEK8 31 S: 0; WEEK9 1 M: 0; WEEK9 2 T: 0; WEEK9 3 W: 0; WEEK9 4 T: 0; WEEK9 5 F: 0; WEEK9 6 S: 0; WEEK9 7 S: 0
| 서버 배포 | 박재성 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 5 | 0% | 5 | WEEK10 8 M: 0; WEEK10 9 T: 0; WEEK10 10 W: 0; WEEK10 11 T: 0; WEEK10 12 F: 0
[7 empty] | 91 | WEEK1 10 F: 계획 수립; WEEK2 17 F: 웹페이지 생성; WEEK3 22 W: 웹페이지 개발; WEEK8 27 W: 테스트; WEEK8 29 F: 최종점검
계획수립 | 55.56%
웹페이지 생성 | 0%
웹페이지 개발 | 0%
최종테스트 | 0%
최종 점검 | 0%